## 需求列表
需求编号 | 需求场景 | 需求说明 | 负责人 | 优先级 | 测试范围
REQ-1001 | 用户中心 | 支持手机号+验证码登录，兼容旧账号密码登录 | 吕芳 | 高 | 新需求
REQ-1002 | 商品浏览 | 首页推荐流与分类筛选，支持搜索联想 | 金眉 | 高 | 新需求
REQ-1003 | 购物车 | 加购、改数量、失效商品提示 | 钱聪 | 中 | 新需求
REQ-1004 | 订单支付 | 微信/支付宝支付，支付超时关单 | 韩娅 | 高 | 新需求
REQ-1005 | 售后退款 | 仅退款/退货退款流程与状态同步 | 周艺 | 中 | 新需求
REQ-1006 | 会员积分 | 下单得积分、积分抵扣规则 | 钱聪 | 低 | 优化

## 进度计划
工作项 | 开始日期 | 完成日期 | 测试环境 | 参与人 | 备注
需求评审与测试范围确认 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | — | 韩娅、钱聪 | 全员参与
测试用例设计与评审 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | SIT | 金眉、韩娅
功能第一轮执行 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | SIT | 钱聪、金眉、魏娅 | 含登录/支付
接口自动化回归 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | SIT | 韩娅 | CI 每日构建
UI 自动化冒烟 | 2026-03-15 | 2026-03-19 | UAT | 周艺 | 核心路径 32 条
性能基准测试 | 2026-03-18 | 2026-03-21 | PERF | 魏娅 | 下单峰值场景
UAT 验收支持 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | UAT | 金眉、钱聪